## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理-池拆除工程（2025.5.21）
序号 | 工程名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一、拆除地面上可见部分
1 | 拆除综合楼 | 1、拆除内容：综合楼除电器外，其余所有拆除工作均由乙方负责完成； 2、拆除范围：破除至承台垫层底以下管桩，拆除地下基础满足新建构筑物要求； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土、砌块、门窗、栏杆等有价值的废料由乙方回收及利用）； 4、具体详见招标图纸。 | 栋 | 1
2 | 拆除门卫室 | 1、拆除内容：门卫室除电器外，其余所有拆除工作均由乙方负责完成； 2、拆除范围：破除至承台垫层底，满足新建构筑物要求； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土、砌块、门窗等有价值的废料由乙方回收及利用）； 4、具体详见招标图纸。 | 座 | 1
3 | 拆除中转水池 | 1、拆除内容：中转水池、楼梯、盖板（复合材料）等所有拆除工作均由乙方负责完成； 2、破除至底板垫层底，满足新建构筑物要求； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土、砌块等有价值的废料由乙方回收及利用）； 4、具体详见招标图纸。 | 座 | 1
4 | 设备基础 | 1、拆除材料类型：C30素砼； 2、拆除规格：长度1.5米*宽1.1米*厚0.15米； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土等有价值的废料由乙方回收及利用）； | M³ | 0.2475
5 | 地磅拆除 | 1、拆除内容：地磅基础，地磅甲方自理 2、拆除范围：含地磅钢筋混凝土支墎基础； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土等有价值的废料由乙方回收及利用）； | 项 | 1
6 | 道路拆除 | 1、拆除混凝土路面； 2、拆除路面井盖； 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土等有价值的废料由乙方回收及利用）； | M² | 1313.4
7 | 植草砖拆除 | 1、位置停车地面植草砖拆除 | M² | 181.2
8 | 拆除围墙（含方钢栅栏） | 1、规格：拆除铁栅护栏， 2、包含：围墙立柱含钢筋混凝土基础拆除0.2*0.65*2米高；护栏基础0.25*0.35米 3、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土、砌块等有价值的废料由乙方回收及利用） | M | 110.58
9 | 拆除字体门牌构筑物 | 1、规格：6长*（2.15+0.5）高*1.38厚； 2、拆除的废料由乙方自行处理（钢筋、混凝土等有价值的废料由乙方回收及利用） | 项 | 1
10 | 拆除路缘石 | 1、拆除的废料由乙方自行处理（混凝土、路缘石等有价值的废料由乙方回收及利用） | M | 210.2
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）
11
三 | 不含税总价（一+二） |  | 元
四 | 税金（含税 %） |  | 元
五 | 含税总价（三+四） |  | 元
备注： 1、本工程采用总价包干形式（包甲方确认的施工范围、包图纸、包现场确认的范围、包澄清答疑），价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 3、以上清单中项目特征中规格及尺寸为现场测量，仅供参考，以现场实际为准。 4、本拆除工程包含施工所产生的临时设施费用，费用包含在以上含税总价中，如防尘洒水车等。 5、安全文明施工措施费：以上含税合计总价已含安全文明施工措施费，此内容费用满足广东省东莞市政府要求。 6、清单工程量请投标单位根据现场实际情况自行复核并进行增减，中标后不得因清单缺项、漏项、错项或工程量差异修改报价（甲方原因的变更除外）。 7、将施工场地清理至地面平整状态，确保场地整洁，无杂物残留；并负责将施工过程中产生的所有垃圾进行清运。 8、其余包含施工内容详见合同条款。
法定代表或授权人（签字）： 报价单位（盖章）：
日 期： 年 月 日