## 招标清单
砼及装饰装修工程招标清单（2025.7.18）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井-砼及装饰装修工程
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 品牌 | 备注
一 | 3号水池工程
1 | 砼浇捣工程
1.1 | 混凝土工程劳务费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.浇筑、养护用工：含垫层、水池主体、水沟、二次构件（如构造柱、圈过梁、压顶、反坎等）、倒角斜板砼、设备基础等所有混凝土构件，盖塑料薄膜养护(暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护)、砼浇捣、打凿后浇带、施工缝，薄膜、彩条布、保护后浇带及施工缝等工序； 2.包含桩头清理，基础抽水、清泥、塌方处理等。 3、包砼墙体凿除模板拼缝、凸出物、修补蜂窝、麻面，清理干净) | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 8647.7724 |  | /
1.2 | 支撑砼-素砼 | 1.200厚C20素砼（混凝土甲供） 2.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 7.8 |  | / |  |  |  |  | 基坑支护
1.3 | 碎石回填 | 1.位置：水池底板旁边回填（碎石甲供） 2.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 15.592 |  | / |  |  |  |  | 基坑支护
1.4 | 桩芯回填 | 1.包桩芯土方清理，桩内壁浮浆清除并清洗干净,浇筑用无收缩或微膨胀混凝土填充密实等； 2、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按实际浇筑个数计算 | 个 | 322 |  | /
1.5 | 砼墙体螺杆洞修补（三段式止水螺杆，包含水池壁板、外围结构边梁、外围剪力墙、柱、二次结构等涉及防渗漏部位的螺杆洞） | 1、螺杆由木工班拆模时负责一次性拆除完成 2、采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐，最后涂刷聚合物水泥基防水涂料（砂浆甲供，防水材料乙供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按实际完成模板面积计算 | m2 | 17621.19
1.6 | 剪力墙螺杆洞修补（对拉螺杆） | 1、孔内注入泡沫填缝剂，墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐（砂浆甲供）。 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按实际完成模板面积计算 | m2 | 7551.93
1.7 | 水池试水试验 | 1、灌水、检查、排水、现场清理等，（水泵、水管由乙方提供；楼层水源接驳点由水电分包负责提供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按项计算 | 项 | 1
2 | 砖胎膜砌筑工程
2.1 | 蒸压加气混凝土砌块（100厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.含人工机械清理整平场地（挖及填），锚杆/桩头砼打凿； 2.含木枋、钢管等对砖模的加固、支撑； 3.施工方案：按甲方的施工方案执行。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3.4 |  | /
2.2 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） |  |  | m2 | 124.1 |  | /
2.3 | 蒸压加气混凝土砌块（300厚） |  |  | m2 | 204.1667 |  | /
3 | 砌体工程
3.1 | 蒸压加气混凝土砌块（120厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.植筋（墙体拉结筋、圈梁植筋）、湿砖、上料、砌砖、勾缝、顶砖、留槽留洞(包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽/洞)、门窗的收口补缝、现场预制过梁、门窗固定点、落地灰清扫、水泥袋回收、堆码、维护及场内运输等； 2.含各种零星泥水收口、补缝。包底层清理、堵洞。包电梯门边砌砖和砂浆封堵。包消防通风等所有预留洞边封堵及收口。包外架连墙杆洞口封堵收口。 3.砌块切割采用专用切割机械完成，不得现场随便乱砍而成； 4.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架、移动操作架（甲方另行搭设） 5、楼层层高≤6米扣件式双排钢管操作架、移动操作架由乙方负责搭设，搭设操作平台材料甲供，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 20.6667 |  | /
3.2 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） |  | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 437.8 |  | /
3.3 | 蒸压加气混凝土砌块（240厚） |  | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 291.25 |  | /
4 | 楼地面工程
4.1 | 水泥砂浆找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、找平、压光、刷基层处理剂、压光等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2669.72 |  | / |  |  |  |  | 位置：底板
4.2 | 面砖楼面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、基层处理、结合层、切割贴面砖、擦(勾)缝、清洁面层； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 45.63 |  | / |  |  |  |  | 位置：在线监控间、控制间
4.3 | C15素砼找坡 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.C15素砼找坡 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 496.02 |  | / |  |  |  |  | 位置：高密度沉淀池、浓缩池
4.4 | 高低压配电间陶粒混凝土回填 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、采用C15陶粒混凝土(密度≤800kg/m3) | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 22.96 | [6 empty] | 位置：13.5m高低压配电间
4.5 | 高低压配电间细石混凝土浇捣 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、30mm厚细石混凝土浇捣 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 28.7 |  | / |  |  |  |  | 位置：13.5m高低压配电间
4.6 | 原浆压光 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、原浆随打随抹平、压光，表面清理干净;(平整度偏差≤8mm) | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 6198.2 |  | /
5 | 墙柱面工程
5.1 | 内抹灰劳务费（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、放线、打点、墙面修补、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口、工字钢封堵收口、各种零星泥水收口。 2.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架、移动操作架（甲方另行搭设） 3、楼层层高≤6米扣件式双排钢管操作架、移动操作架由乙方负责搭设，搭设操作平台材料甲供，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1746.46 |  | /
5.2 | 外墙面抹灰（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、墙面修补、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、打点、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、工字钢洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5302.31 |  | / | [5 empty] | 是否注明厚度？
5.3 | 聚合物水泥防水砂浆（包工包料） | 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(中间压入一层耐碱玻纤网格布)，含各种零星泥水收口 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5302.31
5.4 | 外墙面贴砖 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内 1.选料、专用粘接剂粘贴、切割贴面砖、专用勾缝剂勾缝、外墙分格缝和耐候胶嵌缝、清洁面层 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5342.38 |  | /
5.5 | 外墙面挤塑聚苯板 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.50厚挤塑聚苯板保护层 2、包基层和边角处理、聚苯板、板面压平等。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1062.38 |  | / |  |  |  |  | 地下室外墙
5.6 | 水槽抹灰 | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 3、含放线、打点、甩毛、各种零星泥水收口、勾缝 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1197.108 |  | / |  |  |  |  | 位置：集水井及水槽
6 | 屋面工程
6.1 | 细石混凝土屋面保护层 （不分厚度、带钢筋网） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、基层处理、保护层、钢（筋）丝网片、分（切）缝、PVC油膏嵌缝、隔离层聚酯无纺布隔离层一道（200g/㎡）、铺保温隔热板、压光等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 340.8 |  | /
6.2 | 水泥砂浆屋面找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、基层处理、保护层、分缝、嵌缝、压光等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 161.43 |  | / |  |  |  |  | 位置：屋面及雨蓬
6.3 | 细石混凝土屋面找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、找平层、基层处理、分（切）缝、嵌缝等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 340.8 |  | /
6.4 | 顶层池面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.原浆随打随抹平，表面清理干净;(结构找坡) | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 554.89 |  | / |  |  |  |  | 池体屋面位置R2做法
7 | 油漆、涂料工程（包工包料）
7.1 | 内墙或天棚面涂料油漆【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包工包料：满刮外墙腻子两遍，砂纸磨平；刷底漆一遍，乳胶漆二遍； 2、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 3.所有楼层层高＞6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 4、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭设施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 3279.94
7.2 | 内墙或天棚面涂料油漆（采用外墙防水材料）【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包工包料：喷或滚刷底漆一道，干燥后刷白色外墙涂料二遍； 2.满刮外墙腻子二道，砂纸磨平；(颜色由甲方定） 3、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 4.所有楼层层高＞6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 5、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭设施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 5956.1136
8 | 其它装饰工程
8.1 | 面砖踢脚线（150高） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.8~10厚黑色面砖150高，水泥浆擦缝 2.3~6厚瓷砖胶镶贴 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷基层处理剂一道 5.砌体墙面(施工前清理冲洗墙面并用聚合物水泥砂浆修补墙面) 3.详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按平方计算 | m2 | 6.85 |  | /
8.2 | 涂料墙裙（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.滚涂深灰色外墙涂料二道 2.满刮耐水腻子一道 3.15厚WP M15水泥砂浆抹灰 4.刷专用界面处理剂一道 5.砌体墙面 6.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按平方计算 | m2 | 1183.45 | [6 empty] | 污泥泵房高度4M，加药间高度1500MM、备用堆泥间、粉焦车间（地面至顶棚）。
8.2 | 涂料踢脚线（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.深灰色外墙涂料二遍 2.满刮外墙腻子二道,砂纸磨平 3.15厚WP M15水泥砂浆抹灰 4.刷专用界面处理剂一道 5.砌体墙面 6.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按平方计算 | m2 | 94.16 | [6 empty] | 高度150MM
8.3 | 砖砌围堰 | 1、200*500 砌砖围堰 2、水泥砂浆抹灰 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 2.6625 |  | /
8.4 | 砖砌倒角（池底） | 1、Mb10.0水泥砂浆砌筑MU75混凝士空心砌块，砖砌倒角 2、表面50厚C20细石混凝土(内铺设Ф4.0 @15 x15 镀锌钢丝网 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 298 |  | /
8.5 | MU7.5混凝土空心砌块（池底填砖） | 1、Mb10.0水泥砂浆砌筑MU7.5混凝土空心砌块 2、表面50厚C20细石混凝土(内铺设φ4.0@150x150镀锌钢丝网) 4、具体做法详见招标图纸及施工方案 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 175.6771 |  | / |  |  |  |  | 9m/18.8m层7-9轴交A-B轴处
8.6 | 水泥砂浆面层坡道 | 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.150厚C20混凝士 3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，压实系数＞0.94 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 25.22 |  | /
8.7 | 水泥砂浆梯级砖(平面带防滑条) | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷基层处理剂、砂浆找平压光等工序； 2.含楼梯间挡水线（瓷砖）； 3.含楼梯防滑条（瓷砖）。 4.具体做法详见招标图纸 | 按踏步级数（休息平台按两级计算） | 级 | 398 |  | /
9 | 植筋工程（砌体植筋除外）
1 | 植筋φ6 |  |  | 根 | / |  | /
2 | 植筋φ8 |  |  | 根 | / |  | /
3 | 植筋φ10 |  |  | 根 | / |  | /
4 | 植筋φ12 |  |  | 根 | 172 |  | /
5 | 植筋φ14 |  |  | 根 | / |  | /
6 | 植筋φ16 |  |  | 根 | / |  | /
7 | 植筋φ18 |  |  | 根 | / |  | /
8 | 植筋φ20 |  |  | 根 | / |  | /
9 | 植筋φ22 |  |  | 根 | / |  | /
10 | 植筋φ25 |  |  | 根 | / |  | /
10 | 临时设施、安全文明施工工程
1 | 地面硬化（不分厚度） | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算（不含垫层出宽） | m2 | 172.57 |  | /
2 | 排架硬化垫层 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 294.2 |  | /
3 | 方井、雨水箅 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按个计算 | 个 | 6 |  | / |  |  |  |  | 规格：500x500，H≤1.2m
4 | 排架排水沟 | 1、按甲方标准化做法施工，包平土、包垫层、包砌砖、包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按延长米计算 | m | 249.86 |  | /
5 | 临时设施砌砖（不分材质、不分厚度） | 1、按甲方标准化做法施工，包砌砖、质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 17.92 |  | /
6 | 临时设施抹灰（不分材质、不分厚度、不分内外墙） | 1、按甲方标准化做法施工，包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 17.92 |  | /
7 | 临时设施混凝土浇捣 | 1、按甲方标准化做法施工，包砼浇捣、包平土，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以体积计算 | m3 | 45.375 |  | /
二 | 室外工程
1 | 道路
1.1 | A新建沥青路面-基底 | 1、30cm 5%水泥稳定碎石 2、15cm 4%水泥稳定碎石 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 742 |  | /
1.2 | A新建沥青路面-面层（包工包料） | 1、4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土 2、喷洒型乳化沥青(PC-3)粘层油,用量0.6L/m2 3、6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土 4、70#热沥青下封层 5、阳离子乳化沥青(PC-2)透层油,用量1.0L/m2 6.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 742
1.3 | B旧砼路面加铺沥青（包工包料） | 1、4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土 2、喷洒型乳化沥青(PC-3)粘层油,用量0.6L/m2 3、6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土 4、70#热沥青下封层 5、阳离子乳化沥青(PC-2)透层油,用量1.0L/m2 6、玻纤土工格栅 7、铣刨旧砼路面(深度3~4mm) 8、包含新旧路面拉杆、传力杆 9、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 280
1.4 | C旧沥青路面新加铺沥青（包工包料） | 1、4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土 2、喷洒型乳化沥青(PC-3)粘层油,用量0.6L/m2 3、6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土 4、70#热沥青下封层 5、阳离子乳化沥青(PC-2)透层油,用量1.0L/m2 6、玻纤土工格栅 7、铣刨旧砼路面(深度3~4mm) 8、包含新旧路面拉杆、传力杆 9、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 484
1.5 | 路缘石 | 1、C30 预制砼侧石(100×15×25cm)(包工包料) 2、C20 砼底座 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m | 540.36
1.6 | 道路路基 | 1、砼渣、砖渣回填：分层铺填，每层≤300mm，每层铺平后由人工配合挖机采用再生石粉用水冲填密实。 2、（砼渣、砖渣、石粉、压路机、挖机）甲供，乙方包人工配合砼渣、砖渣回填及其他辅助机械。 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 1 |  | /
1.7 | 混凝土路面 | 1、240厚C30砼路面 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 462.74 |  | / |  |  |  |  | 含路基平整、砼浇筑及拉毛、切缝、油膏灌缝、养护等
1.8 | 道路石粉稳定层 | 1、300厚6水泥石粉稳定层 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 462.74 |  | / |  |  |  |  | 人工配合甲方挖机
2 | 景观水池、围墙、配水井、阀门井、沉砂池、雨水阀门井、排水沟
2.1 | 排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌120砖墙 2.沟截面尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15素混凝土垫层 4.抹灰砂浆强度等级:M5砂浆抹面30厚及排水沟底板M5砂浆找坡 5.包沟槽土方挖、填 6.具体做法详见招标图纸 | 按延长米计算 | m | 16.34 |  | /
2.2 | 排水沟 | 1.包含砼浇捣（暗沟及明沟） 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15素混凝土垫层 3.具体做法详见招标图纸 | 按延长米计算 | m | 194 |  | /
2.3 | 截水沟 | 1.包含砼浇捣（明沟） 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20素混凝土垫层 3.具体做法详见招标图纸 | 按延长米计算 | m | 32.08 |  | / |  |  |  |  | 道路
2.4 | 换填垫层 | 1.材料种类及厚度:换填碎石砂垫层 2.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 24.401 |  | /
2.5 | 混凝土浇捣砼 | 1、混凝土浇捣构件包含垫层、墙、基础、平板、柱、有梁板、构造柱、压顶、集水坑及设备基础等所有砼构件 2.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 120.3234 |  | /
2.6 | 20mm厚砂浆-楼地面砂浆找平 | 1、基层清理，刷素水泥浆一遍 2、20厚水泥砂浆找平 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 30.56 |  | /
2.7 | 外墙面一般抹灰 | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、砌体外墙面 3、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 4、含放线、打点、甩毛、各种零星泥水收口 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1544.25 |  | / |  |  |  |  | 位置:景观水池、配水井、围墙
2.8 | 外墙面贴砖 | 1.仿石砖及陶瓷砖（包工包料） 2、结合层、粘结剂粘结、切割贴面砖、擦(勾)缝、清洁面层 3.养护及成品保护 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 115.57 | [6 empty] | 位置:景观水池、配水井、围墙
2.9 | 外墙涂料（包工包料） | 1、喷涂外墙涂料 2.选料、结合层、分格缝、清洁面层 3.养护及成品保护 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1402 | [6 empty] | 位置:围墙
2.1 | 天棚面涂料油漆（采用外墙防水材料）【包工包料】 | 1、包工包料：满刮外墙腻子两遍,砂纸磨平；刷底漆一遍,乳胶漆二遍；(颜色由甲方定） 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 7.99
2.11 | 花岗岩贴砖 | 1.仿荔枝面芝麻黑PC砖（包工包料） 2、结合层、专用粘结剂粘结、切割贴面砖、擦(勾)缝、清洁面层 3.养护及成品保护 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 26.68 | [6 empty] | 位置:围墙花池
2.12 | 铺装地面 | 1.陶瓷砖（包工包料） 2.基层清理、基层处理、结合层、切割贴面砖、擦(勾)缝、清洁面层； 3.养护及成品保护； 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 22.57 | [6 empty] | 位置:水池
2.13 | 砖基础 | 1.部位:种植池及围墙基础 2.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 7.36 |  | /
2.14 | 砖砌围墙柱子及墙 | 1.类型:围墙 2.砖品种、规格、强度等级:砌MU10灰砂砖砌筑 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 4、围墙每隔40米设一道伸缩缝,其位置在砖垛处,做法采用用聚苯乙烯发泡材料填缝 5.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 55.85 |  | /
2.15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、M5专用砌筑砂浆 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 3 |  | /
2.16 | 回填 | C15 素砼回填 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 1.8 |  | / |  |  |  |  | 景观水池
2.17 | 零星砌砖 | 1.类型:300高砖砌支墩 2.砖品种、规格、强度等级:砌MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 4.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 0.14 |  | / |  |  |  |  | 位置：阀门井
3 | 园林
3.1 | 人行铺装 | 1.13厚仿烧面芝麻灰陶瓷砖（包工包料） 2.30厚DSM15水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚级配砂石垫层 5.素土夯实，压实度≥94% 6.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 44.2
3.2 | 砾石铺装 | 1.散置100厚粒径30-50白色砾石（100厚C20素混凝土，Ec-Pave易铺排水路缘，10厚自由弯曲边肋，Ф4 不锈钢螺钉配塑料胀管@200，中性硅硐胶封口）（此项除混凝土甲供，其他乙方包工包料） 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实，压实度≥94% 4.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 53.5722
3.3 | 混凝土园路 | 1.150厚C25素混凝土(施工同时找平并撒水泥粉抹平拉丝） 2.100 厚石粉掺6 %水泥垫层，密实度≥95% 3.素土夯实，压实度≥93% 4.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 260.9925 |  | /
3.4 | 景观石 | 1.景观石（包工包料） 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20素混凝土层 4.100厚碎石掺6%水泥垫层 5.素土夯实，压实度≥93% 6.具体做法详见招标图纸 | 按个计算 | 个 | 7
4 | 绿化
4.1 | 乔木
1 | 丛生四季桂（包工包料） | 1.胸径8~9㎝，高度2-2.2m,冠幅1.8-2m | 按图纸工程量计算 | 株 | 1
2 | 天堂鸟（包工包料） | 1.胸径8~9㎝，高度1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m | 按广东2018定额计量规则按计算 | 株 | 6
3 | 苏铁（包工包料） | 1.胸径8~9㎝，高度1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m | 按广东2018定额计量规则按计算 | 株 | 3
4 | 金山棕（包工包料） | 1.胸径8~9㎝，高度1.2-1.5m,冠幅1.2-1.5m | 按广东2018定额计量规则按计算 | 株 | 4
4.2 | 灌木地被
1 | 亮叶朱蕉（包工包料） | 1.高度0.4-0.45m,冠幅0.3-0.35m，密度25 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 4.4
2 | 变叶木（包工包料） | 1.高度0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m，密度36 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 0.9
3 | 肾蕨（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 4.1
4 | 孔雀竹芋（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2.7
5 | 合果芋（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2.3
6 | 玉簪（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 4.2
7 | 狐尾天门冬（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 4.3
8 | 鸭脚木（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2.6
9 | 满天星（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2.9
10 | 黄金叶（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 16.5
11 | 红继木（包工包料） | 1.高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m，密度49 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 30.9
12 | 金叶石菖蒲（包工包料） | 1.高度0.15-0.2m,冠幅0.1-0.15m，密度64 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5.6
13 | 玉龙草（包工包料） | 1.不漏土 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 14
14 | 马尼拉草（包工包料） | 1.草卷，满铺 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 420.1
三 | 不含税工程合计（一+二） |  |  | 元
四 | 税金（含税 %）
五 | 含税工程合计（三+四）
备注： 1、以上工程量均为暂定工程量。 2、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、本工程甲供材料详见合同约定，除甲供材外其他材料、辅材及工器具由分包单位提供。乙方供应的材料，应以甲方指定的材料品牌表为准，报价时注明选用品牌。 4、凡本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按图纸要求、交楼标准、施工方案要求；其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 5、除特别注明的，其余分项均为包人工方式。 6、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。